## Structure Overview
Utility services | Main structure
Web API (REST API)
Business Logic
DB Context
DB
API
Business
Data
Authentication
Authorization
Handle Exception
Entity
Business Object
Entity
Business Object
Entity
Business Object
Object
Behavior
Object
Behavior
Object
Behavior
Unit of Work
Repository
Repository
Repository
Logging
Utility
Exception core
Constant (make static readonly)

## BL
Utility services | Main structure
Web API (REST API)
Business Facade
DB Context
DB
API
Business
Data
Authentication
Authorization
Handle Exception
Entity
Business Object
Entity
Business Object
Entity
Business Object
Object
Behavior
Object
Behavior
Object
Behavior
Unit of Work
Repository
Repository
Repository
Logging
Utility
Exception core
Constant (make static readonly)
Model Conversions
BE
BE
BE

## Task
Id | Task | Description | Present date | Pic | Status | Note
1 | Tìm hiểu về Authentication + Authorization | Tìm hiểu về cơ chế Authen, Author. Có thể tìm kiếm library or fw nào đó để thực hiện authen, author | 25/4/2017 & 9/5/2017 | HuyNQ + AnhNN | Done | Có sample đi kèm. Update: Present vào tiếp vào ngày 9/5
2 | Tìm hiểu về DI | Khái niệm về DI principle, sử dụng trọng .Net thế nào? Tìm hiểu sử dụng về Unity or Autofac | 19/4/2017 | Chien | Done | Có sample đi kèm
3 | Handle Exception | Tìm hiểu về handle exception, chú ý là cần define exception core bên Utility | 13/6/2017 | DucLV | Pending | Có sample đi kèm
4 | Tìm hiểu về Business (Entity, Object) |  | 2017-06-06 | ThaoPV | Pending | Có sample đi kèm
5 | Logging |  | 30/5/2017 | ThanhLT | Pending | Có sample đi kèm
6 | Tìm hiểu và implement Unit of Work vs Repository |  | 2017-12-04 | DungVC | Done | Có sample đi kèm